附件1：

城乡商贸流通一体化建设领导小组名单

组  长：王慧琳

副组长：吕  军

成  员：市府办、市农办、市发改局、市财政局、市规划局、市农林渔牧局、市药监局、市服务业发展局、市粮食局、市旅游局、市供销总社、市商贸国资总公司、市国土局、市工商局、市烟草专卖局、市电信局、市邮政局、人民银行上虞支行等部门和单位主要负责人，市委办分管负责人。

领导小组下设办公室，办公室设在市服务业发展局，服务业发展局主要负责人兼任办公室主任。

附件2：

城乡商贸流通一体化建设重点工作任务分解表

| 序 号 | 重点工作内容 | 工作目标 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集镇商贸核心区规划编制 | 中心镇、经济强镇2014年前完成。 | 章镇镇、丰惠镇、小越镇、崧厦镇、道墟镇 | 规划局 服务业发展局 |
|  |  | 一般乡镇和东关街道2015年前完成。 | 上浦镇、汤浦镇、永和镇、梁湖镇、驿亭镇、谢塘镇、盖北镇、东关街道 |  |
|  |  | 山区乡镇根据自身情况，稳步推进商业网点规划布局。 | 长塘镇、岭南乡、陈溪乡、下管镇、丁宅乡 |  |
| 2 | 集镇商贸设施建设 | 中心镇、经济强镇建成1个5000平米左右的商贸综合体。 | 章镇镇、丰惠镇、小越镇、崧厦镇、道墟镇 | 服务业发展局 供销合作总社 |
|  |  | 一般乡镇、东关街道建成1个2000平米左右的小型商贸综合体。 | 上浦镇、汤浦镇、永和镇、梁湖镇、驿亭镇、谢塘镇、盖北镇、东关街道 |  |
|  |  | 山区乡镇建成1个一定规模的生活超市。 | 长塘镇、岭南乡、陈溪乡、下管镇、丁宅乡 |  |
| 3 | 城区便民商圈建设 | 城区实现15分钟便民商圈，每年新增社区便利店5家，便利店配送率达80%以上，信息化率达到100%。 | 商贸国资总公司 | 服务业发展局 |
| 4 | 乡镇（村）连锁超市网络建设 | 每年新增连锁超市网点20家以上，其中直营店（加盟店）5家以上，农村便利店配送率达60%以上，信息化率达到80%以上。 | 供销合作总社 | 服务业发展局 |
| 5 | 村级商贸设施建设 | 中心村建成集农资供销、生活超市、金融网点、小型农贸市场等于一体的为民服务综合经营功能区；其他行政村建成连锁便利店和便民服务点。 | 各乡镇、街道 | 供销合作总社、工商局、粮食局、烟草专卖局、邮政局、电信局、人民银行上虞支行 |
| 6 | 镇级农贸市场改造提升 | 全面完成乡镇、街道农贸市场规范化改造，其中50%以上达到星级标准。 | 工商局 | 供销合作总社 有关乡镇街道 |
| 7 | 农资配送网络体系建设 | 全面完成镇级放心农资示范店改造。 | 供销合作总社 | 各乡镇街道 |
| 8 | 再生资源回收网络体系建设 | 建设市级专业集散市场、中心镇回收站、一般乡镇和中心村（社区）回收网点。 |  |  |
| 9 | 邮政普遍服务网点建设 | 做好村邮站和信报箱建设。 | 邮政局 | 各乡镇、街道 |
| 10 | 实施宽带提速提质工程 | 城市家庭宽带接入能力达到每秒20兆比特（Mbps），农村家庭宽带接入能力达到8Mbps，行政村通宽带比例达到100%。 | 电信局 | 各乡镇、街道 |
| 11 | 加强农村金融服务网点建设 | 中心村开设服务网点，在农村便利店开设金融服务。 | 人民银行上虞支行 | 供销合作总社 |
| 12 | 特色餐馆命名 | 每年组织一次特色餐馆命名活动。 | 服务业发展局 | 各乡镇、街道 |
| 13 | 乡镇特色餐饮培育 | 各乡镇、街道培育1家特色餐馆或农家乐。 | 各乡镇、街道 | 市农办 服务业发展局 旅游局 |
| 14 | 农超对接 | 拓宽农产品销售渠道,重点农业加工企业80%以上产品进超市销售，一半以上超市开设地方特色农副产品专区。 | 农林渔牧局 | 服务业发展局 供销合作总社 商贸国资总公司 |
| 15 | 农村商贸流通监管体系建设 | 明确监管内容，落实监管职责，建立监管机制，确保不发生重大食品安全事故和重大质量、诚信事件。 | 工商局、药监局 | 各乡镇、街道 |
| 16 | 星级农村连锁便利店、社区（学校）便民服务示范店评选 | 每年评选20个星级农村连锁便利店,5个社区（学校）便民服务示范店，5家村级示范农贸市场。 | 工商局 | 供销合作总社 商贸国资总公司 |
| 17 | 组织进村驻点便民活动 | 做好96345社区服务信息平台提档升级，组织专业服务人员进村驻点开展服务。 | 服务业发展局 | 各乡镇、街道 |
| 18 | 加大财政扶持力度 | 制订扶持政策，做好资金保障工作。 | 财政局 服务业发展局 |  |
| 19 | 保障乡镇（村）商贸设施 建设用地 | 每年安排一定数量的土地指标。 | 国土局 | 各乡镇、街道 |

附件3：

城乡商贸一体化建设乡镇（街道）考核计划表

| 序号 | 考核批次 | 考核年度 | 责任单位 | 工作目标任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一批 | 2014年 | 章镇镇、丰惠镇、小越镇、崧厦镇、道墟镇 | 1.编制完成集镇商贸核心区规划； 2.1个5000平米左右的商贸综合体项目动工建设； 3.行政村实现龙头超市连锁便利店全覆盖，信息化率达60%以上，新建连锁超市直营店1家以上，辖区内有便利店被评为星级农村便利店； 4.一半以上中心村建有为民服务综合经营功能区。 |
| 2 | 第二批 | 2015年 | 上浦镇、汤浦镇、永和镇、梁湖镇、驿亭镇、谢塘镇、盖北镇、东关街道 | 1.编制完成所在乡镇集镇商贸核心区规划； 2.1个2000平米左右的小型商贸综合体项目动工建设； 3.行政村实现龙头超市连锁便利店全覆盖，信息化率达60%以上，新建连锁超市直营店1家以上，辖区内有便利店被评为星级农村便利店； 4.有一个村建有为民服务综合经营功能区。 |
| 3 | 第三批 | 2016年 | 长塘镇、岭南乡、陈溪乡、下管镇、丁宅乡 | 1.编制商业网点布局规划或形成书面资料； 2.新建或培育一个一定规模的生活超市； 3.除个别自然村外，便利店覆盖率达100%； 4.一半以上未通公交行政村开设便民服务点。 |