## 上虞供销系统项目计划表（续建项目）
附件1
2022年上虞供销系统项目计划表（续建项目）
单位：万元
序号 | 建设单位 | 项目序号 | 项目名称 | 建 设 内 容 | 建设性质 | 计划总投资 (续建项目为预算数) |  |  |  | 已完成投资额 |  | 预计到年底 累计完成 |  | 到2021年底止工程计划形象进度 | 计划竣工日期 | 建设 地点 | 备注 | 联系人 | 联系方式 | 区社联系领导
[6 empty] | 投资额 | 其中 |  |  | 投资额 | 财务数 | 投资额 | 财务数
[7 empty] | 财政补助 | 集团统筹 | 自筹或其它
一、本级及下属单位
1 | 绍兴上虞大通滨海商城有限公司 | 1 | 绍兴上虞大通滨海商城项目（二期）建设工程 | 二期用地18522.9m²，新建两幢商业楼及裙楼等建筑，建筑总面积40000m²，新建地下停车场等附属设施用于餐饮、酒店、写字楼等。 | 新建 | 21000 | 0 | 11000（已实际到账9350） | 10000 | 19000 | 10207 | 21000 | 20500 | （1）电梯工程完成100%； （2）机械停车位完成100%； （3）外墙工程完成95%； （4）楼地面工程完成100%： （5）屋面工程完成100%； （6）场外工程完成20%。 总项目工程进度完成90% | 2022.05.01 | 杭州湾上虞 经济开发区 | 500万元留存是缺陷责任期质保金 | 赵狄 | 13989524690 | 王岳宇
2 | 绍兴上虞丁赞农业发展有限公司 | 2 | 上虞区数字农业综合体建设项目 | 主体建筑约2.4万平方、场外景观绿化、公共部位装修、及设备采购安装等。 | 新建 | 15300 | 0 |  | 15300 | 5400 | 4357 | 5400 | 4357 | 结构完成95% | 2022.05 | 丁宅乡 |  | 陈怀中 | 15857579989 | 杜叔
3 | 绍兴上虞大通滨江商城有限公司 | 3 | 观光电梯项目 | 外立面、电梯 | 扩建 | 170 |  |  | 170 | 0 |  | 170 |  | 完成外立面钢结构固定 | 2022-03-01 | 大通滨江商城 |  | 罗杰 | 13989524948 | 王岳宇
|  | 4 | 数创广场升级改造工程 | 景观塔、场外铺装、公共部位升级改造 | 续建 | 1905 | 1905 |  |  |  |  | 1905 |  | 完成外立面改造、场外铺装、景观塔钢结构部分 |  | 数创广场
|  | 5 | 数创广场升级改造工程-超级景观树观光电梯采购项目 | 超级景观树观光电梯 | 续建 | 32 | 32 |  |  | 0 |  | 32 |  |  |  | 数创广场
|  | 6 | 数创广场升级改造工程-沥青路面修复工程 | 沥青路面修复 | 续建 | 35 | 35 |  |  | 0 |  | 35 |  |  |  | 数创广场
|  | 7 | 数创广场升级改造工程弱电智能化系统设备采购及安装改造项目 | 数创广场场外、景观树亮化改造 | 续建 | 680 | 680 |  |  |  |  | 680 |  | 幕墙亮化、裸眼3D屏幕、透明屏改造 |  | 数创广场
小计 | [5 empty] | 39122 | 2652 | 0 | 25470 | 24400 | 14564 | 29222
二、国有托管
3 | 绍兴市上虞区舜汇市场投资开发有限公司 | 8 | 丁宅乡农贸市场建设工程 | 农贸市场、上浦、设备 | 新建、采购 | 1600 |  |  |  | 360 |  | 1600 |  | 50% | 2022.07.20 | 丁宅乡 | 因台风、疫情等原因延期 | 俞军 | 18758538284 | 周奕
小计 | [5 empty] | 1600 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1600 | 0
合计 | [5 empty] | 40722 | 2652 | 0 | 25470 | 24760 | 14564 | 30822 | 0

## 上虞供销系统项目计划表（新建项目）
附件2
2022年上虞供销系统项目计划表（新建项目）
单位：万元
单位序号 | 建设单位 | 项目序号 | 项目名称 | 建 设 内 容 | 建设性质 | 计划总投资 (新建项目为概算数) |  |  |  | 2022年计划投资 |  | 到2022年底止工程计划形象进度 | 计划开(竣)工日期 | 建设 地点 | 备注 | 联系人 | 联系方式 | 区社联系领导
[6 empty] | 投资额 | 其中 |  |  | 投资额 | 财务数
[7 empty] | 财政补助 | 集团统筹 | 自筹或其它
一、本级及下属单位
1 | 绍兴大通控股集团有限公司 | 1 | 上虞区现代农机综合服务中心 | 按照构建“区域服务中心+乡镇（产业） 平台+大户（基地）”三 级体系思路，先期在上虞区梁湖街道工业园区建设建一幢筑面积约7000㎡的框架厂房、场外道路、绿化及消防水池等，建成后将主要用于数字化平台、农机展示、农机售后、农机培训和应急农事服务中心等五个业态。 | 新建 | 2500 |  |  | 2500 | 2500 | 2500 | 完成 | 2022.03-2022.12 | 梁湖街道华东村 |  | 陈浩 | 15157567994 | 钟伟贤
|  | 2 | 年度零星工程项目 | 资产维修等 | 新建 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 完成 |  | 各直管资产 |  |  |  | 王岳宇
2 | 绍兴市上虞区百官供销合作社 | 3 | 年度零星工程项目 | 糜家岭房屋维修、华联房屋维修、供销大厦房屋维修 | 装修 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 完成 | 2022.06 | 凤山路425号、江扬南路132号、解放路步行街 |  | 徐一航 | 17855827544 | 杜叔
3 | 绍兴市上虞区崧厦供销合作社 | 4 | 年度零星工程项目 | 盖北出租房消防泵房设施维修、元购物出租房设施维修、房屋屋面漏水维修、出租房墙体隔离、电源线路改造安装等项目 | 改建 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | 完成 |  | 崧厦、盖北 |  | 朱少华 | 13905852774 | 陈银浩
4 | 绍兴市上虞区东关供销合作社 | 5 | 东关旅馆改建工程 | 拆除前期违章建筑，新建一处占地面积约为400平米，建筑面积约为650平米的房屋 | 新建 | 400 |  |  | 400 | 400 |  | 完成 | 2022.03 | 东关街道永兴路东侧药店后面 |  | 黄立中 | 89288627 | 周奕
|  | 6 | 东关供销购物中心室内改造装修项目 | 一楼引进肯德基所需的配套工程及整体装修 | 装修 | 300 |  |  | 300 | 300 |  | 完成 | 2022.05 | 东关街道建东中路61-67号
|  | 7 | 年度零星工程项目 | 建筑修缮 | 维修 | 39 |  |  | 39 | 39 |  | 完成
5 | 绍兴市滨海新区沥海供销合作社 | 8 | 年度零星工程项目 | 滨海购物中心顶楼做油膏防渗漏处理 | 维修 | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 完成 | 2022.08 | 滨海购购物中心 |  | 陆铁军 | 18248648229 | 何伟
6 | 绍兴大通商城股份有限公司 | 9 | 6-8楼仓库消防改造项目 | 公司6-8楼消防设施进行全面改造（包括烟感、喷淋）等 | 改造 | 49 |  |  | 49 | 49 |  | 完成 | 2022.04-2022.05 | 大通商城 |  | 王伟 | 15257559634 | 何伟
|  | 10 | 办公室改造项目 | 新增办公区域 | 改建 | 40 |  |  | 40 | 40 |  | 完成 | 2022.03-2022.04 | 大通商城
|  | 11 | 物业保洁服务采购项目 | 商城大楼物业保洁的服务采购 | 采购 | 79 |  |  | 79 | 79 |  | 完成 | 2022.10 | 大通商城
|  | 12 | 年度零星工程项目 | 屋面维修、设备维修、房屋维修、档案室整改、地面维护等 | 维修 | 45.3 |  |  | 45.3 | 45.3 |  | 完成 |  | 大通商城
7 | 绍兴大通超市有限公司 | 13 | 大通超市数创中心店装修项目 | 新开超市卖场装修（地面、顶棚、粉墙、水电等）灯具照明、美陈（广告）等 | 装修 | 65 |  |  | 65 | 65 | 65 | 完成 | 2022.03 | 大通e享城 |  | 叶军坤 | 13857592932 | 王岳宇
|  | 14 | 虞通房产和盛地块物业服务采购项目 | 虞通商务大楼和大通超市舜杰路店物业服务1年 | 采购 | 76 |  |  | 76 | 15.2 | 15.2 | 20% | 2022.10 | 曹娥街道通江东路255号
|  | 15 | 年度零星工程项目 | 门店零星维修、消防设施改造和隐患整改、卖场设施增加或更新、弱电安装等 | 维修 | 200 |  |  | 200 | 200 | 200 | 完成 |  | 公司下属各门店、配送中心、桃园商场
8 | 绍兴上虞大通滨海商城有限公司 | 16 | 向海商业中心（尚街）物业服务采购 | 向海商业中心（尚街）物业管理委托服务1年 | 采购 | 75 |  |  | 75 | 75 | 75 | 完成 | 2022.01.05-2023.01.04 | 向海商业中心（尚街） |  | 沈超 | 18258020125 | 王岳宇
|  | 17 | 滨海商城一期物业服务 | 滨海商城一期物业管理委托服务1年 | 采购 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | 完成 | 2022.08.06-2023.08.05 | 滨海商城一期
|  | 18 | 年度零星工程项目 | 维修改造、清理总管与风机油污、电梯与消防维保、室外污水管化粪池疏通，设备、服务采购等 | 维修与采购 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 完成 |  | 滨海商城一期、向海商业中心
9 | 绍兴上虞大通市场发展有限公司 | 19 | 年度零星工程项目 | 大通佳苑维修，大通楠苑维修，供销总社办公大楼地下照明、电梯基坑、屋面、外墙维修 | 维修 | 40.6 |  |  | 40.6 | 40.6 | 40.6 | 完成 |  | 大通佳苑，大通楠苑，供销总社办公大楼等 |  | 俞燊 | 18969515069 | 王岳宇
10 | 绍兴上虞大通资产经营有限公司 | 20 | 年度零星工程项目 | 房屋装修及设备采购 | 维修、采购 | 18.1 |  |  | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 完成 |  | 各资产点位 |  | 俞燊 | 18969515069 | 王岳宇
11 | 上虞市农业生产资料有限责任公司 | 21 | 年度零星工程项目 | 房屋装修、车辆购置、装修输送带购置、公司办公电脑购置等 | 维修、采购 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 | 完成 |  | 配送中心仓库及大通加油站 |  | 王圣楠 | 81222981 | 钟伟贤
12 | 绍兴上虞大通乡村旅游有限公司 | 22 | 浙里“三位一体”共富平台建设 | 浙里“三位一体”共富平台建设，包括服务大厅、党群中心、展示中心、检测中心、直播中心、培训中心、配送中心、办公室等功能室建设。 | 新建 | 500 |  |  | 500 | 500 |  | 完成 | 2022.05-2022.10 | 丁宅数字农业综合体 |  | 周茜楠 | 15157561027 | 杜叔
13 | 绍兴市上虞区中石化大通油气站建设发展有限公司 | 23 | 光明加油站安装油气回收在线检测及加油机改造项目 | 安装油气回收在线检测系统、加油机改造、尿素加注机 | 改建 | 85 |  |  | 85 | 85 | 85 | 完成 | 2022.01 | 光明加油站 |  | 孙洁 | 13858582996 | 何伟
|  | 24 | 光明加油站罩棚维修工程 | 罩棚维修 | 维修 | 28 |  |  | 28 | 28 | 28 | 完成 | 2022.08 | 光明加油站
14 | 绍兴大通电子商务有限公司 | 25 | 年度零星工程项目 | 冷库聚氨酯喷涂、维修 | 维修 | 13 |  |  | 13 | 13 | 13 | 完成 |  | 大三角水果市场 |  | 章莹莹 | 15257566282 | 钟伟贤
15 | 绍兴市上虞区物资再生利用有限公司 | 26 | 报废机动车资质验收整改建设项目 | 蒿坝报废机动车回收拆解场地地面、沟渠防渗漏处理及仓库修缮改造 | 维修 | 80 |  |  | 80 | 80 | 80 | 完成 | 2022.05 | 蒿坝石门塘 |  | 章波 | 82159716 | 钟伟贤
|  | 27 | 物资再生公司行政楼三、四层办公室装修工程 | 对再生公司现有行政办公楼的三、四层进行装修 | 装修 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 完成 | 2022.09 | 蒿坝石门塘
|  | 28 | 区二手车市场扩建工程 | 位于鸿雁路478号的区二手车市场因业务量增加进行场地扩建。 | 扩建 | 300 |  |  | 300 | 300 | 300 | 待定 |  | 鸿雁路478号
|  | 29 | 年度零星工程项目 | 房屋、道路等修缮 | 维修 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 完成 |  | 蒿坝石门塘
16 | 绍兴市上虞区虞燃液化气储配有限公司 | 30 | 绍兴市上虞区虞燃液化气储配有限公司储配站项目 | 计划在驿亭镇凤凰山A-3号地块投资约8000万元，建设一个占地面积64.56亩、建筑面积 ㎡的液化石油气储配中心，用于全区范围内的液化石油气储存与配送。 | 新建 | 8000 |  |  | 8000 | 4000 | 4000 | 10% | 2022.10 | 驿亭镇 |  | 章群莉 | 18072208379 | 陈银浩
17 | 绍兴上虞大通滨江商城有限公司 | 31 | 数创广场修缮工程 | 数创广场原结构房屋、场外、消防设备修缮，垃圾房扩建，增设油烟井道，出入口改造，绿化改造，透明屏维护，增设电表系统 | 新建 | 300 | 300 |  |  | 300 | 300 | 完成 |  | e游小镇数创广场 | 等区政府会议纪要后立项 | 罗杰 | 13989524948 | 王岳宇
|  | 32 | 年度零星工程项目 | 天然气管道围护、防火门电子门锁、路面硬化 | 改建 | 29 |  |  | 29 | 29 | 29 | 完成 |  | 滨江商城
小计 | [5 empty] | 13651 | 300 | 0 | 13351 | 9590.2 | 8133.9
二、国有托管
17 | 绍兴市上虞区舜汇市场投资开发有限公司 | 30 | 年度零星工程项目 | 建筑修缮、房屋装修、采购（服务及设备）等 | 装修、采购、维修等 | 190 |  |  | 190 | 190 |  | 完工 | 2022.12 | 下属各市场 |  | 俞军 | 18758538284 | 周奕
|  | 31 | 章镇农贸市场物业管理采购项目 | 物业服务采购 | 采购 | 45 |  |  | 45 | 45 |  | 完成 | 2022.04 | 章镇市场
|  | 32 | 放心市场、星级市场创建 | 设备采购、装修、改造等 | 采购、装修、改造 | 120 |  |  | 120 | 120 |  | 完成 | 2022.12 | 下属各市场
小计 | [5 empty] | 355 | 0 | 0 | 355 | 355 | 0
合计 | [5 empty] | 14006 | 300 | 0 | 13706 | 9945.2 | 8133.9

## 上虞供销系统项目计划表（前期项目）
附件3
2022年上虞供销系统项目计划表（前期项目）
单位：万元
序号 | 建设单位 | 项目编号 | 项目名称 | 建 设 内 容 | 建设性质 | 计划总投资 (前期项目为估算数) |  |  |  | 前期工程开始时间 | 前期工程完成时间 | 建设 地点 | 备注 | 联系人 | 联系方式 | 区社联系领导
[6 empty] | 投资额 | 其中
[7 empty] | 财政补助 | 集团统筹 | 自筹或其它
1 | 绍兴市滨海新区沥海供销合作社 | 1 | 现代农业综合服务中心 | 建设一栋约1600㎡的三层综合楼 | 新建 | 800 |  |  | 800 | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 沥海街道海东路北侧液化气站营业房 | 前期规划公示已通过，但滨海新区管委会内部意见未统一，建设工程规划许可证无法颁发 | 陆铁军 | 18248648229 | 何伟
2 | 绍兴上虞大通滨海商城有限公司 | 2 | 向海商业中心（尚街）物业服务采购 | 向海商业中心（尚街）物业管理委托服务1年2023.01.05-2024.01.04 | 采购 | 75 |  |  | 75 | 2022.11 | 1905-07-14 02:53 | 向海商业中心（尚街） |  | 沈超 | 18258020125 | 王岳宇
合计 | [5 empty] | 875